## Sheet2
Tiempos por user story | Estimadas | Consumidas | % Consumido
Android | 5.25 | 5.5 | 104.7619
Estilo | 3 | 4 | 133.3333
Mejora Visual | 2.25 | 1.5 | 66.6667
Backend | 27.5 | 28.5 | 103.6364
Spikes | 2 | 4 | 200
Listar Reportes | 4.5 | 3 | 66.6667
Reporte ventas/reservas por función | 5.5 | 5 | 90.9091
Reporte horario mas vendidos | 6.5 | 7 | 107.6923
Reporte entradas mas vendidas por pelicula | 6.5 | 8 | 123.0769
Mejoras de Reportes | 1.5 | 1 | 66.6667
Mejora Visual | 1 | 0.5 | 50
Gestión | 2 | 2.75 | 137.5
PM | 2 | 2.75 | 137.5
Total | 34.75 | 36.75 | 105.7554

## Sheet1
Prioridad | Tipo (Android - Backend) | User Story | Issue Id | Summary | Final | Horas Consumidas Reales
1 | Gestión | PM | PT-366 | Estimaciones iniciales | 0.5 | 1
2 | Gestión | PM | PT-367 | Crear documentos para la reunion formal (metricas, avance, otros) | 1.5 | 1.75
3 | Android | Estilo | PT-350 | Ingresar logo y colores acorde al mismo en las pantallas | 3 | 4
4 | Backend | Spikes | PT-369 | Creación de gráficos | 2 | 4
5 | Backend | Listar Reportes | PT-371 | Crear mockup | 0.5 | 0.5
6 | Backend | Reporte ventas/reservas por función | PT-399 | Crear mockup | 0.5 | 0.5
7 | Backend | Reporte horario mas vendidos | PT-394 | Crear mockup | 0.5 | 0.5
8 | Backend | Reporte entradas mas vendidas por pelicula | PT-389 | Crear mockup | 0.5 | 0.5
9 | Backend | Listar Reportes | PT-372 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1
10 | Backend | Reporte ventas/reservas por función | PT-400 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1
11 | Backend | Reporte horario mas vendidos | PT-395 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1
12 | Backend | Reporte entradas mas vendidas por pelicula | PT-390 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1
13 | Backend | Listar Reportes | PT-373 | Crear pantalla | 1 | 0.5
14 | Backend | Listar Reportes | PT-374 | Implementar acciones de controlador para seleccion de reportes | 1 | 0.5
15 | Backend | Reporte ventas/reservas por función | PT-401 | Crear reporte | 3 | 3
16 | Backend | Reporte horario mas vendidos | PT-396 | Crear reporte | 4 | 5
17 | Backend | Reporte entradas mas vendidas por pelicula | PT-391 | Crear reporte | 4 | 6
18 | Backend | Listar Reportes | PT-375 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0.5
19 | Backend | Reporte ventas/reservas por función | PT-402 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0.5
20 | Backend | Reporte horario mas vendidos | PT-397 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0.5
21 | Backend | Reporte entradas mas vendidas por pelicula | PT-392 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0.5
22 | Backend | Mejoras de Reportes | PT-385 | Cambiar las referencias del reporte 1 para que estén orientadas horizontalmente en vez de verticalmente. | 0.5 | 0.25
23 | Backend | Mejoras de Reportes | PT-386 | Reportes 2 y 3 - Agregar una línea horizontal de separación entre el resultado del reporte y los filtros (tanto en el PDF como en la web). | 0.5 | 0.5
24 | Backend | Mejoras de Reportes | PT-387 | Reportes 2 y 3 - El grafico debe ir arriba de la tabla de resultados. | 0.5 | 0.25
25 | Backend | Mejora Visual | PT-383 | Agregar espacio vertical entre campos y títulos en las pantallas de creación y edición de entidades | 1 | 0.5
26 | Android | Mejora Visual | PT-377 | Pedir solo mes y año para la fecha de vencimiento de la tarjeta al momento de pedir los datos para la compra. | 0.5 | 0.5
27 | Android | Mejora Visual | PT-378 | Agregar cartel indicando que la operación está en progreso cuando se realiza una compra. | 0.5 | 0.25
28 | Android | Mejora Visual | PT-379 | Cambiar el título de las pantallas que dicen "BuyTicketActivity" a "Datos de la compra". | 0.25 | 0.25
29 | Android | Mejora Visual | PT-380 | Ordenar la lista de reservas y compras por fecha. | 0.5 | 0.25
30 | Android | Mejora Visual | PT-381 | Agregar una leyenda a los campos de "Mi cuenta" para que el usuario sepa que es lo que está leyendo. | 0.5 | 0.25
|  |  |  | Total | 34.75 | 36.75