## Hoja1
Tipo | User Story | Issue Id | StoryPoints | Horas Estimadas | Horas consumidas | Tipo | User Story | StoryPoints | Horas Estimadas | Horas consumidas | % Esfuerzo
Backend | Admin. Crear Funcion | PT-149 | 1 | 2 | 1 | Backend | Admin. Crear Funcion | 10 | 20 | 19 | 95%
Backend | Admin. Crear Funcion | PT-150 | 1 | 2 | 1 | Backend | Admin. Crear Sala | 6 | 12 | 5.5 | 45.83%
Backend | Admin. Crear Funcion | PT-148 | 1 | 2 | 0.5 | Backend | Admin. Editar Funcion | 6 | 12 | 5.25 | 43.75%
Backend | Admin. Crear Funcion | PT-152 | 4 | 8 | 14 | Backend | Admin. Editar Sala | 5 | 10 | 3.5 | 35%
Backend | Admin. Crear Funcion | PT-153 | 2 | 4 | 2 | Backend | Admin. Listar funciones | 8 | 16 | 8.5 | 53.12%
Backend | Admin. Crear Funcion | PT-102 | 1 | 2 | 0.5 | Backend | Admin. Listar Películas | 2 | 4 | 1 | 25%
Backend | Admin. Crear Sala | PT-183 | 1 | 2 | 1 | Backend | Admin. Listar Salas | 7 | 14 | 6.5 | 46.43%
Backend | Admin. Crear Sala | PT-184 | 1 | 2 | 1 | Backend | Complejos | 2 | 4 | 1.5 | 37.5%
Backend | Admin. Crear Sala | PT-185 | 1 | 2 | 1 | Android | Ver complejo | 11 | 22 | 7.25 | 32.95%
Backend | Admin. Crear Sala | PT-186 | 1 | 2 | 1 | Android | Ver funciones | 10 | 20 | 20.25 | 101.2%
Backend | Admin. Crear Sala | PT-187 | 1 | 2 | 1 | Android | Ver lista de complejos | 5 | 10 | 4 | 40%
Backend | Admin. Crear Sala | PT-188 | 1 | 2 | 0.5 | Android | Ver peliculas | 4 | 8 | 4.25 | 53.12%
Backend | Admin. Editar Funcion | PT-189 | 1 | 2 | 0.5 | Total |  | 76 | 152 | 86.5 | 56.91%
Backend | Admin. Editar Funcion | PT-190 | 1 | 2 | 1
Backend | Admin. Editar Funcion | PT-191 | 2 | 4 | 2 | Si el Story Point fuese de 1 Hora
Backend | Admin. Editar Funcion | PT-192 | 1 | 2 | 1 | Tipo | User Story | StoryPoints | Horas Estimadas | Horas consumidas | % Esfuerzo
Backend | Admin. Editar Funcion | PT-193 | 1 | 2 | 0.75 | Backend | Admin. Crear Funcion | 10 | 10 | 19 | 190%
Backend | Admin. Editar Sala | PT-211 | 1 | 2 | 0.5 | Backend | Admin. Crear Sala | 6 | 6 | 5.5 | 91.67%
Backend | Admin. Editar Sala | PT-212 | 1 | 2 | 1 | Backend | Admin. Editar Funcion | 6 | 6 | 5.25 | 87.5%
Backend | Admin. Editar Sala | PT-213 | 1 | 2 | 1 | Backend | Admin. Editar Sala | 5 | 5 | 3.5 | 70%
Backend | Admin. Editar Sala | PT-214 | 1 | 2 |  | Backend | Admin. Listar funciones | 8 | 8 | 8.5 | 106.2%
Backend | Admin. Editar Sala | PT-215 | 1 | 2 | 1 | Backend | Admin. Listar Películas | 2 | 2 | 1 | 50%
Backend | Admin. Listar Funciones | PT-231 | 1 | 2 | 1 | Backend | Admin. Listar Salas | 7 | 7 | 6.5 | 92.86%
Backend | Admin. Listar Funciones | PT-158 | 2 | 4 | 4 | Backend | Complejos | 2 | 2 | 1.5 | 75%
Backend | Admin. Listar Funciones | PT-156 | 1 | 2 | 1 | Android | Ver complejo | 11 | 11 | 7.25 | 65.91%
Backend | Admin. Listar Funciones | PT-157 | 1 | 2 | 0.5 | Android | Ver funciones | 10 | 10 | 20.25 | 202.5%
Backend | Admin. Listar Funciones | PT-181 | 1 | 2 | 1 | Android | Ver lista de complejos | 5 | 5 | 4 | 80%
Backend | Admin. Listar Funciones | PT-160 | 1 | 2 | 0.5 | Android | Ver peliculas | 4 | 4 | 4.25 | 106.2%
Backend | Admin. Listar Funciones | PT-230 | 1 | 2 | 1 | Total |  | 76 | 76 | 86.5 | 113.8%
Backend | Admin. Listar Películas | PT-217 | 2 | 4 | 1
Backend | Admin. Listar Salas | PT-219 | 1 | 2 | 1
Backend | Admin. Listar Salas | PT-220 | 1 | 2 | 1
Backend | Admin. Listar Salas | PT-221 | 2 | 4 | 2
Backend | Admin. Listar Salas | PT-222 | 1 | 2 | 1
Backend | Admin. Listar Salas | PT-223 | 1 | 2 | 1
Backend | Admin. Listar Salas | PT-224 | 1 | 2 | 0.5
Backend | Complejos | PT-209 | 1 | 2 | 1
Backend | Complejos | PT-161 | 1 | 2 | 0.5
Android | Ver complejo | PT-200 | 1 | 2 | 1
Android | Ver complejo | PT-201 | 1 | 2 | 1
Android | Ver complejo | PT-202 | 2 | 4 | 1
Android | Ver complejo | PT-203 | 1 | 2 | 1
Android | Ver complejo | PT-204 | 2 | 4 | 1
Android | Ver complejo | PT-205 | 1 | 2 | 1
Android | Ver complejo | PT-206 | 1 | 2 | 1.5
Android | Ver complejo | PT-207 | 1 | 2 | 1
Android | Ver complejo | PT-208 | 1 | 2 | 0.25
Android | Ver funciones | PT-124 | 1 | 2 | 1
Android | Ver funciones | PT-120 | 1 | 2 | 1
Android | Ver funciones | PT-162 | 2 | 4 | 3
Android | Ver funciones | PT-179 | 1 | 2 | 0.5
Android | Ver funciones | PT-92 | 1 | 2 | 1
Android | Ver funciones | PT-126 | 1 | 2 | 3
Android | Ver funciones | PT-125 | 2 | 4 | 10.5
Android | Ver funciones | PT-121 | 1 | 2 | 0.25
Android | Ver lista de complejos | PT-195 | 1 | 2 | 1
Android | Ver lista de complejos | PT-196 | 1 | 2 | 1
Android | Ver lista de complejos | PT-197 | 1 | 2 | 1
Android | Ver lista de complejos | PT-198 | 1 | 2 | 1
Android | Ver lista de complejos | PT-199 | 1 | 2 | 0
Android | Ver peliculas | PT-180 | 2 | 4 | 0.5
Android | Ver peliculas | PT-42 | 1 | 2 | 1.75
Android | Ver peliculas | PT-43 | 1 | 2 | 2
Total |  |  | 76 | 152 | 86.5