## MapaEntregables
Mapa entregables | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 | Sprint 5
| 2 Sep - 16 Sep |  | 16 Sep - 30 Sep |  | 30 Sep - 21 Oct |  | 21 Oct - 28 Oct | 28 Oct - 11 Oct
|  | Mockups registracion |  | Ver información de película en cartelera (cliente) |  | Ver funciones
|  | Registracion y Login usuario |  | Ver lista de películas cargadas (servidor) |  | Admin. Crear Funcion
|  | Administracion Usuarios |  | Creación nuevas películas (servidor) |  | Admin. Listar Funcion
|  |  |  | Editar datos de película (servidor) |  | Admin. Editar Funcion
|  |  |  | Borrar película (servidor) |  | Admin. Disponibilidad Funcion
|  |  |  | Ver funciones de película por complejo (cliente) |  | Admin. Borrar Funcion
|  |  |  | Crear función (servidor) |  | Admin. Crear Sala
|  |  |  | Borrar función (servidor) |  | Admin. Listar Sala
|  |  |  | Marcar función como completa (servidor) |  | Admin. Editar Sala
Admin. Borrar Sala
Usuarios con permisos (Read-only)
Estilos de salas
Compartir película en Tw y Fb
Ver Complejos
Ver Informacion de Complejo
Ver Cartelera de Complejo
Ver Cartelera de Complejo
Eventos | Licitacion: 2 Sep |  |  |  | Feriado: 14 Oct
Reference
Code/Implementation
Getting started/documentation
Infrastructure
Demo
UX Only
Architecture/design
Packaging
Integration/Tooling