## Hoja1
Tipo | User Story | Final | Horas Consumidas Reales | Tipo | User Story | Estimadas | Consumidas | % Consumido
Backend | Adm. Estilos Salas | 0.5 | 0.5 | Backend | Adm. Estilos Salas | 6.5 | 1.5 | 23.08%
Backend | Adm. Estilos Salas | 0.5 | 0.5 | Backend | Adm. Funciones | 1 | 0 | 0%
Backend | Adm. Estilos Salas | 1 | 0.5 | Backend | Admin. Crear Promocion | 4 | 2.25 | 56.25%
Backend | Adm. Estilos Salas | 0.5 |  | Backend | Admin. Editar Promocion | 3.5 | 1.5 | 42.86%
Backend | Adm. Estilos Salas | 1 |  | Backend | Admin. Listar Promocion | 4 | 2.75 | 68.75%
Backend | Adm. Estilos Salas | 2 |  | Backend | Bug | 1 | 0.75 | 75%
Backend | Adm. Estilos Salas | 1 |  | Android | Calendario Reserva/Compra | 3 | 0 | 0%
Backend | Adm. Funciones | 1 |  | Android | Complejos | 1 | 1.25 | 125%
Backend | Admin. Crear Promocion | 0.5 | 0.25 | Backend | Complejos | 0.5 | 0.5 | 100%
Backend | Admin. Crear Promocion | 0.5 | 0.5 | Android | Compra | 5.5 | 1 | 18.18%
Backend | Admin. Crear Promocion | 1 | 0.5 | Backend | Compra | 5 | 1 | 20%
Backend | Admin. Crear Promocion | 1 | 1 | Gestión | Data Entry | 1 | 0.25 | 25%
Backend | Admin. Crear Promocion | 1 |  | Backend | Estilo | 4 | 3 | 75%
Backend | Admin. Editar Promocion | 0.5 | 0 | Gestión | PM | 6.5 | 2.25 | 34.62%
Backend | Admin. Editar Promocion | 0.5 | 0.5 | Android | Promociones | 5.5 | 2 | 36.36%
Backend | Admin. Editar Promocion | 1 | 0.25 | Backend | Promociones | 4 | 3 | 75%
Backend | Admin. Editar Promocion | 0.5 | 0.75 | Android | Reserva | 4 | 0.75 | 18.75%
Backend | Admin. Editar Promocion | 1 |  | Backend | Reserva | 2 | 0.5 | 25%
Backend | Admin. Listar Promocion | 0.5 | 0.25 | Android | Ver Mi Cuenta | 18.5 | 9.25 | 50%
Backend | Admin. Listar Promocion | 0.5 | 0.5 | Backend | Ver Mi Cuenta | 6.5 | 3 | 46.15%
Backend | Admin. Listar Promocion | 1 | 0.5 | Android | Ver Pelicula | 1 | 1.25 | 125%
Backend | Admin. Listar Promocion | 1 | 1.5 | Android | Ver Sala | 9 | 8.75 | 97.22%
Backend | Admin. Listar Promocion | 1 |  | Backend | Ver Sala | 2.5 | 0 | 0%
Backend | Bug | 1 | 0.75 | Total |  | 93 | 45 | 48.39%
Android | Calendario Reserva/Compra | 2
Android | Calendario Reserva/Compra | 1
Android | Complejos | 1 | 1.25
Backend | Complejos | 0.5 | 0.5
Android | Compra | 0.5 | 0.5
Android | Compra | 0.5 | 0.5
Android | Compra | 0.5
Android | Compra | 1
Android | Compra | 2
Android | Compra | 1
Backend | Compra | 2
Backend | Compra | 1 | 1
Backend | Compra | 2
Gestión | Data Entry | 1 | 0.25
Backend | Estilo | 4 | 3
Gestión | PM | 1 | 1
Gestión | PM | 0.5 | 0.5
Gestión | PM | 1.5
Gestión | PM | 1.5 | 0.75
Gestión | PM | 2
Android | Promociones | 0.5 | 0.75
Android | Promociones | 0.5 | 0.75
Android | Promociones | 0.5 | 0.5
Android | Promociones | 0.5
Android | Promociones | 0.5
Android | Promociones | 2
Android | Promociones | 1
Backend | Promociones | 1 | 1.5
Backend | Promociones | 1
Backend | Promociones | 1 | 1.5
Backend | Promociones | 1
Android | Reserva | 0.5 | 0.5
Android | Reserva | 0.5 | 0.25
Android | Reserva | 1
Android | Reserva | 1
Android | Reserva | 1
Backend | Reserva | 0.5
Backend | Reserva | 0.5 | 0.5
Backend | Reserva | 1
Android | Ver Mi Cuenta | 0.5 | 0.5
Android | Ver Mi Cuenta | 0.5 | 0.75
Android | Ver Mi Cuenta | 1 | 0.25
Android | Ver Mi Cuenta | 1 | 0.25
Android | Ver Mi Cuenta | 1 | 0.25
Android | Ver Mi Cuenta | 1
Android | Ver Mi Cuenta | 1
Android | Ver Mi Cuenta | 3 | 1.75
Android | Ver Mi Cuenta | 2 | 2.5
Android | Ver Mi Cuenta | 1.5 | 1.5
Android | Ver Mi Cuenta | 1.5 | 1.5
Android | Ver Mi Cuenta | 1
Android | Ver Mi Cuenta | 1
Android | Ver Mi Cuenta | 1
Android | Ver Mi Cuenta | 0.5
Android | Ver Mi Cuenta | 1
Backend | Ver Mi Cuenta | 1 | 1
Backend | Ver Mi Cuenta | 1 | 1
Backend | Ver Mi Cuenta | 1 | 1
Backend | Ver Mi Cuenta | 1.5
Backend | Ver Mi Cuenta | 1
Backend | Ver Mi Cuenta | 1
Android | Ver Pelicula | 1 | 1.25
Android | Ver Sala | 0.5 | 0.5
Android | Ver Sala | 0.5 | 0.25
Android | Ver Sala | 1 | 1
Android | Ver Sala | 6 | 7
Android | Ver Sala | 1
Backend | Ver Sala | 2
Backend | Ver Sala | 0.5