## Slide 1: PhoneTicket Sprint #3
Grupo N° : 5
Ayudante : Mercedes Madeira
Integrantes :
Festa, Gastón Daniel
Rodriguez, Sebastian
Schenkelman, Damián
Servetto, Matías

## Slide 2: Objetivos Aplicación Móvil
Ver funciones de una película, separadas por complejo.
Compartir película en la Red Social Twitter.
Ver listado de complejos existentes.
Ver información detallada de un complejo.

## Slide 3: Objetivos Backend
Listar funciones de una película.
Agregar, Modificar, Borrar funciones de una película.
Listar salas existentes.
Agregar, Modificar, Borrar salas.
Carga de información de complejos.
Permitir usuarios read-only

## Slide 4: Burndown Chart

## Slide 5: Métricas
Tipo | User Story | StoryPoints | Horas Estimadas | Horas consumidas | % Esfuerzo
Backend | Admin. Crear Funcion | 10 | 10 | 19 | 190%
Backend | Admin. Crear Sala | 6 | 6 | 5,5 | 92%
Backend | Admin. Editar Funcion | 6 | 6 | 5,25 | 88%
Backend | Admin. Editar Sala | 5 | 5 | 3,5 | 70%
Backend | Admin. Listar funciones | 8 | 8 | 8,5 | 106%
Backend | Admin. Listar Películas | 2 | 2 | 1 | 50%
Backend | Admin. Listar Salas | 7 | 7 | 6,5 | 93%
Backend | Complejos | 2 | 2 | 1,5 | 75%
Android | Ver complejo | 11 | 11 | 7,25 | 66%
Android | Ver funciones | 10 | 10 | 20,25 | 203%
Android | Ver lista de complejos | 5 | 5 | 4 | 80%
Android | Ver peliculas | 4 | 4 | 4,25 | 106%
Total |  | 76 | 76 | 86,5 | 114%

## Slide 6: Menu desplegable
Para cambiar entre las distintas secciones de la aplicación podemos desplegar el menú con el botón que se encuentra al lado del titulo de la aplicación.

## Slide 7: Menu Películas
El menú de películas muestra como ventana principal una lista de dos columnas con los posters de las películas.
Al tocar un poster podremos ver el detalle de la película con sus funciones y los botones de compartir en las redes sociales.

## Slide 8: Funciones
Las funciones se ven en un menú desplegable.
Este menú muestra las funciones contraídas por complejo y para cada complejo, las funciones de la semana.
El botón “>” es un enlace al detalle del complejo.
Los horarios serán clickeables.

## Slide 9: Complejos
El menú de complejo muestra una lista con todos los complejos (nombre y dirección).
En este momento el detalle del complejo muestra el nombre, dirección y un botón para ver la posición geográfica en una aplicación externa.
Además se ven los botones de compartir en redes sociales.

## Slide 10: Compartir en Twitter
Como podemos ver, estas son las pantallas que se lanzan al compartir por Twitter si el usuario tiene la aplicación de Twitter instalada en su dispositivo. En caso contrario se compartirá a través del explorador.
Los mensajes son de prueba ya que no fueron establecidos por el cliente.

## Slide 11: Compartir en Facebook
Al momento el compartir en facebook muestra la ventana que podemos ver a la izquierda.
No se definió al momento que agregados (links, imágenes, otros) se le agregaran a la publicación.
Al momento podemos ver un ejemplo de una publicación con un enlace a developers.facebook.com.

## Slide 12: Crear Funciones

## Slide 13: Listar Funciones
De izquierda a derecha:
Ver (solo lectura)
Editar
Borrar
Marcar como disponible/no disponible

## Slide 14: Editar función

## Slide 15: Ver detalle de función

## Slide 16: Agregar sala

## Slide 17: Listado de salas

## Slide 18: Usuarios Admin & Read-Only

## Slide 19: Usuarios Admin & Read-Only

## Slide 20: Oportunidades de Mejora
Realizar estimaciones con SP == 1 Hora o pasar a usar HH para poder usar estimaciones con números no enteros.
Crear templates para los documentos de pruebas funcionales.
Responder más rápido a los e-mails del cliente.
Detallar pruebas funcionales más exhaustivas y hacer pruebas exploratorias lo antes posible.
Agregar tareas las tareas de crear el análisis de métricas y los informes de avance al backlog.