## Slide 1: PhoneTicket Presentacion Final
Grupo N° : 5
Cliente / Product Owner: Mercedes Madeira
Integrantes :
Festa, Gastón Daniel
Rodriguez, Sebastian
Schenkelman, Damián
Servetto, Matías

## Slide 2
Planificación
Backlog
Objetivos
Criterios Aceptación
E-mail a cliente
Reunión informal
E-mail a cliente
E-mail a cliente
Revisión
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Burndown

## Slide 3: Lecciones Aprendidas – Sprint #1
Estimar mas tiempo para spikes con nuevas tecnologías (Android Studio + RoboLetric)
Trabajar en la tarea mas prioritaria
Enviar e-mails de progreso interno para facilitar el armado de los e-mails al cliente

## Slide 4
Planificación
Backlog
Objetivos
Criterios Aceptación
E-mails internos
E-mail a cliente
Reunión informal
E-mail a cliente
E-mail a cliente
E-mails internos
E-mail internos
E-mail internos
Revisión
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Burndown

## Slide 5: Lecciones aprendidas – Sprint #2
Reuniones - Planeamiento:
    Prioridades de alto nivel definidas
    Mockups simples (ej: papel) aprobados
    Criterios de aceptación mínimos establecidos por el cliente.
    Modelo básico definido aprobado
Obtener información del esfuerzo real de las tareas para mejorar la estimación.
Utilizar mensajes separados y enviar recordatorios para no quedarnos bloqueados.
Reducir la cantidad de e-mails de informe de progreso, con orientación a funcionalidades completas y no tanto a detalles internos para no agobiar al cliente.

## Slide 6
Planificación
  Mockups
  Criterios aceptación
  Prioridades
Backlog
Objetivos
Criterios Aceptación
Aprobar mockups y UAT
Reunión informal
Revisión
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Burndown
Análisis estimaciones

## Slide 7: Lecciones aprendidas – Sprint #3
Realizar estimaciones con SP == 1 Hora o pasar a usar HH para poder usar estimaciones con números no enteros.
Crear templates para los documentos de pruebas funcionales.
Responder más rápido a los e-mails del cliente. De otra forma, no esta seguro que el mismo llegó y que vamos a hacer los cambios pedidos.
Detallar pruebas funcionales más exhaustivas y hacer pruebas exploratorias lo antes posible.
Agregar tareas las tareas de crear el análisis de métricas y los informes de avance al backlog.

## Slide 8: Lecciones aprendidas – Sprint #4
Pruebas Funcionales - No usar palabras técnicas, o en inglés. Aclarar con mayor detalle los pasos a seguir.
Identificación de Tareas – Es positivo tener tareas atómicas, pero se debe tener cuidado para que no cambie mucho el alcance. Faltó identificar tareas en el comienzo del sprint.
Documento REST API – Fue fundamental para la comunicación del equipo.

## Slide 9: Lecciones aprendidas – Sprint #5
Fue fundamental la gestión de los riesgos (exámen) para poder terminar el proyecto cumpliendo con el cliente
Faltó agregar spike para creación de reports en formato PDF

## Slide 10
Sprint | Trabajo respecto al estimado
3 | 114%
4 | 85%
5 | 105%
Chart: 
| Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Diferencia del estimado | 14 | 15 | 5

## Slide 11: DEMO

## Slide 12: Preguntas?

## Slide 13: Gracias