## Slide 1: PhoneTicket Presentacion Final
Grupo N° : 5
Cliente / Product Owner: Mercedes Madeira
Integrantes :
Festa, Gastón Daniel
Rodriguez, Sebastian
Schenkelman, Damián
Servetto, Matías

## Slide 2
Planificación
Backlog
Objetivos
Criterios Aceptación
E-mail a cliente
Reunión informal
E-mail a cliente
E-mail a cliente
Revisión
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Burndown

## Slide 4: Lecciones Aprendidas – Sprint #1
Estimar mas tiempo para spikes con nuevas tecnologías (Android Studio + RoboLetric)
Trabajar en la tarea mas prioritaria
Enviar e-mails de progreso interno para facilitar el armado de los e-mails al cliente
Tareas atómicas deján en claro lo que hay que hacer y sirven para mostrar progreso

## Slide 5: Sprint 1 - Burndown Chart

## Slide 6
Planificación
Backlog
Objetivos
Criterios Aceptación
E-mails internos
E-mail a cliente
Reunión informal
E-mail a cliente
E-mail a cliente
E-mails internos
E-mail internos
E-mail internos
Revisión
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Burndown

## Slide 8: Lecciones aprendidas – Sprint #2
Reuniones - Planeamiento:
    Prioridades de alto nivel definidas
    Mockups simples (ej: papel) aprobados
    Criterios de aceptación mínimos establecidos por el cliente.
    Modelo básico definido aprobado
    Reunión del equipo para dejar en claro las prioridades
Obtener información del esfuerzo real de las tareas para mejorar la estimación.
Utilizar mensajes separados y enviar recordatorios para no quedarnos bloqueados.
Reducir la cantidad de e-mails de informe de progreso, con orientación a funcionalidades completas y no tanto a detalles internos para no agobiar al cliente. Uso de URGENTE.

## Slide 9
Planificación
  Mockups
  Criterios aceptación
  Prioridades
Backlog
Objetivos
Criterios Aceptación
Aprobar mockups y UAT
Reunión informal
Revisión
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Burndown
Análisis estimaciones

## Slide 11: Lecciones aprendidas – Sprint #3
Realizar estimaciones con SP == 1 Hora o pasar a usar HH para poder usar estimaciones con números no enteros.
Crear templates para los documentos de pruebas funcionales.
Responder más rápido a los e-mails del cliente. De otra forma, no esta seguro que el mismo llegó y que vamos a hacer los cambios pedidos.
Detallar pruebas funcionales más exhaustivas y hacer pruebas exploratorias lo antes posible.
Agregar tareas las tareas de crear el análisis de métricas y los informes de avance al backlog.

## Slide 13: Lecciones aprendidas – Sprint #4
Pruebas Funcionales - No usar palabras técnicas, o en inglés. Aclarar con mayor detalle los pasos a seguir.
Identificación de Tareas – Es positivo tener tareas atómicas, pero se debe tener cuidado para que no cambie mucho el alcance. Faltó identificar tareas en el comienzo del sprint.
Documento REST API – Fue fundamental para la comunicación del equipo.

## Slide 15: Lecciones aprendidas – Sprint #5
Fue fundamental la gestión de los riesgos (exámen) para poder terminar el proyecto cumpliendo con el cliente
Faltó agregar spike para creación de reports en formato PDF

## Slide 16
Sprint | Trabajo respecto al estimado
3 | 114%
4 | 85%
5 | 105%
Chart: 
| Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Diferencia del estimado | 14 | 15 | 5

## Slide 17: DEMO

## Slide 18: Preguntas?

## Slide 19: Gracias