## Resumen
Resumen
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias
1 | Si se desarrollase funcionalidad equivocada, se deberá rehacerla, lo que produciría un atraso de cronograma. | Requerimientos | 1) Mala captura de requisitos. 2) Mal análisis de requisitos. | 1) Retraso de cronograma. 2) Problemas con el cliente.
2 | Dado que las fechas de exámenes se podrían acumular en un periodo corto de tiempo, se dedicaría una menor cantidad de horas al proyecto en dicho periodo | Ambiente | 1) Los integrantes del equipo son estudiantes. 2) Los exámenes se toman dentro de un periodo acotado | 1) Menor producción durante el periodo
3 | Si no hubiese internet donde se realiza la entrega de funcionalidad, la realización de las demos serian menos cercanas a la realidad. | Ambiente | 1) El ambiente de entrega posee complicaciones con internet inalámbrico | 1) No se vera si se superan los contratiempos generales, al ser una demo de tipo local
4 | Dado que podrían existir cambios constantes de requerimientos, se retrasaría la entrega del producto final. | Requerimientos | 1) Funcionalidad poco clara. 2) Cambios de opinión. | 1) Atraso de cronograma. 2) Cambios en el alcance
5 | Si se desarrollase el servicio de compra por tarjeta de crédito, podrían existir complicaciones con la tecnología del servicio que retrase el cronograma. | Requerimientos | 1) Tecnología nueva | 1) Entrega demorada del producto final

## Escala
Escala
# | Probabilidad | Impacto | Exposición
1 | 0.2 | 0.6 | 0.12
2 | 0.8 | 0.7 | 0.56
3 | 0.9 | 0.5 | 0.45
4 | 0.6 | 0.3 | 0.18
5 | 0.5 | 0.4 | 0.2

## Planificación
Planificación
# | Plan de Mitigacion | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia
1
2
3
4
5

## Estado
Estado
# | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | Abierto |  | 2013-09-14 | -
2 | Abierto |  | 2013-09-14 | -
3 | Abierto |  | 2013-09-14 | -
4 | Abierto |  | 2013-09-14 | -
5 | Abierto |  | 2013-09-14 | -