## Resumen
Resumen
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias
1 | Si se desarrollase funcionalidad equivocada, se deberá rehacerla, lo que produciría un atraso de cronograma. | Requerimientos | 1) Mala captura de requisitos. 2) Mal análisis de requisitos. | 1) Retraso de cronograma. 2) Problemas con el cliente.
2 | Dado que un miembro del equipo podría renunciar, se produciría una falta de personal adecuado. | Recursos | 1) Insatisfacción. 2) Problemas personales. | 1) Escasez de personal. 2) Mayor esfuerzo del equipo para cubrir la ausencia.
3 | Dado que podrían existir cambios constantes de requerimientos, se retrasaría la entrega del producto final. | Requerimientos | 1) Funcionalidad poco clara. 2) Cambios de opinión. | 1) Atraso de cronograma. 2) Cambios en el alcance

## Escala
Escala
# | Probabilidad | Impacto | Exposición
1 | 0.2 | 0.5 | 0.1
2 | 0.4 | 0.6 | 0.24
3 | 0.5 | 0.6 | 0.3

## Planificación
Planificación
# | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia
1
2
3

## Estado
Estado
# | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | Abierto |  | 2013-09-07 | -
2 | Abierto |  | 2013-09-07 | -
3 | Abierto |  | 2013-09-07 | -