## Resumen
Resumen
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Es interno | Tipo de Riesgo
1 | Si se desarrollase funcionalidad equivocada, se deberá rehacerla, lo que produciría un atraso de cronograma. | Req. | 1) Mala captura de requisitos. 2) Mal análisis de requisitos. | 1) Retraso de cronograma. 2) Problemas con el cliente. | No | Amenaza
2 | Dado que las fechas de exámenes se podrían acumular en un periodo corto de tiempo, se dedicaría una menor cantidad de horas al proyecto en dicho periodo | Ambiente | 1) Los integrantes del equipo son estudiantes. 2) Los exámenes se toman dentro de un periodo acotado | 1) Menor producción durante el periodo | Si | Amenaza
3 | Si no hubiese internet donde se realiza la entrega de funcionalidad, la realización de las demos serian menos cercanas a la realidad. | Ambiente | 1) El ambiente de entrega posee complicaciones con internet inalámbrico | 1) No se vera si se superan los contratiempos generales, al ser una demo de tipo local | No | Amenaza
4 | Dado que podrían existir cambios constantes de requerimientos, se retrasaría la entrega del producto final. | Req. | 1) Funcionalidad poco clara. 2) Cambios de opinión. | 1) Atraso de cronograma. 2) Cambios en el alcance | No | Amenaza
5 | Si se desarrollase el servicio de compra por tarjeta de crédito, podrían existir complicaciones con la tecnología del servicio que retrase el cronograma. | Req. | 1) Tecnología nueva | 1) Entrega demorada del producto final | Si | Amenaza
6 | Dado a la tardanza en la comunicación por e-mail por parte del cliente, podría darse el caso que el equipo comience a desarrollar las tareas del nuevo sprint sin confirmación en las prioridades, desarrollando tareas que le resulan poco prioritarias al cliente. | Priorización | 1) Falta de feedback. | 1) Tareas más prioritarias sin desarrollar. 2) Mockups no validados | No | Amenaza
7 | Si se demorase la especificación de reportes, se contará con un menor tiempo para realizarlos, lo que generaría un potencial atraso de cronograma de ser reportes complejos | Req. | 1) Falta de detalle en la funcionalidad requerida. | 1) Menor cantidad de reportes podrán ser realizados | No | Amenaza

## Escala
Escala
# | Probabilidad | Impacto | Exposición
1 | 0.5 | 0.4 | 0.2
2 | 0.7 | 0.2 | 0.14
3 | 0.5 | 0.05 | 0.025
4 | 0.5 | 0.2 | 0.1
5 | 0.5 | 0.05 | 0.025
6 | 0.7 | 0.2 | 0.14
7 | 0.5 | 0.4 | 0.2

## Planificación
Planificación
# | Plan de respuesta | Tipo | Umbral | Plan de Contingencia
1 | Mantener una comunicacion constante y fluida con el cliente. Requerir aprobacion de modelos y funcionalidades antes de la entrega misma. | Mitigar | Ausencia absoluta de comunicacion desde el comienzo de la iteracion hasta la reunion informal. | Validar de manera completa modelos y funcionalidades en la reunion informal
2 | Llevar un seguimiento de las materias, para mantenerse al dia | Mitigar | 2 examenes o mas en una misma semana | Negociar menor cantidad de user stories para esa iteracion
3 | El día de la demo, buscar un laboratorio donde enchufar la computadora a la red de la facultad | Mitigar | No conseguir un laboratorio | Utilizar datos mocks en el cliente
4 | Aclarar requerimientos confusos. Ayudar al cliente a definir el alcance y funcionalidad de los requerimientos | Aceptar | - | -
5 | Informarse y capacitarse en tecnologia dedicada al servicio | Mitigar | Retraso de 2 dias respecto a lo estimado | Informar sobre el impedimento, e intentar terciarizar el servicio
6 | Enviar mails con indicadores de urgencia para obtener una rapida respuesta | Mitigar | Terminar el primer sábado después de la primer reunion formal sin el feedback | Establecer prioridades de las tareas en la reunion informal, re estimando la cantidad de tareas de ser necesario en base al desarrollo de tareas realizado sin respuesta de prioridades de la primer semana.
7 | Pedir de manera contínua el detalle de especificaciones de cada reporte | Mitigar | Llegar al 05/11/2013 sin la especificación de cada reporte | Elaborar propuestas de reportes para que el cliente pueda seleccionar de ellas los reportes a realizar

## Estado
Estado
# | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | Abierto |  | 2013-10-23 | -
2 | Abierto |  | 2013-10-23 | -
3 | Abierto |  | 2013-10-23 | -
4 | Abierto |  | 2013-10-23 | -
5 | Cerrado |  | 2013-10-23 | Dado que no se implementará el servicio de compra con tarjeta de crédito, el riesgo queda cerrado.
6 | Abierto |  | 2013-10-23 | -
7 | Abierto |  | 2013-10-23 | -