## Sheet2
Tiempos por user story | Estimadas | Consumidas | % Consumido
Android | 47.5 | 26.25 | 55.2632
Calendario Reserva/Compra | 3 |  | 0
Complejos | 1 | 1.25 | 125
Compra | 5.5 | 1 | 18.1818
Promociones | 5.5 | 4 | 72.7273
Reserva | 4 | 0.75 | 18.75
Ver Mi Cuenta | 18.5 | 9.25 | 50
Ver Pelicula | 1 | 1.25 | 125
Ver Sala | 9 | 8.75 | 97.2222
Backend | 44.5 | 24.25 | 54.4944
Adm. Estilos Salas | 6.5 | 5 | 76.9231
Adm. Funciones | 1 |  | 0
Admin. Crear Promocion | 4 | 3.25 | 81.25
Admin. Editar Promocion | 3.5 | 1.5 | 42.8571
Admin. Listar Promocion | 4 | 2.75 | 68.75
Bug | 1 | 0.75 | 75
Complejos | 0.5 | 0.5 | 100
Compra | 5 | 1 | 20
Estilo | 4 | 3 | 75
Promociones | 4 | 2 | 50
Reserva | 2 | 0.5 | 25
Ver Mi Cuenta | 6.5 | 3 | 46.1538
Ver Sala | 2.5 | 1 | 40
Gestión | 7.5 | 3.75 | 50
Data Entry | 1 | 0.25 | 25
PM | 6.5 | 3.5 | 53.8462
Total | 99.5 | 54.25 | 54.5226

## Sheet1
Prioridad | Tipo (Android - Backend) | User Story | Issue Id | Summary | Final | Horas Consumidas Reales
1 | Gestión | PM | PT-267 | Manejo de Riesgos | 1 | 1
2 | Gestión | PM | PT-268 | Crear template para pruebas funcionales | 0.5 | 0.5
3 | Gestión | PM | PT-269 | Estimaciones iniciales | 1.5
4 | Gestión | PM | PT-270 | Crear documentos para la reunion informal (metricas, avance, otros) | 1.5 | 2
5 | Gestión | PM | PT-271 | Crear documentos para la reunion formal (metricas, avance, otros) | 2
6 | Android | Ver Sala | PT-322 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5
7 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-298 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5
8 | Android | Compra | PT-253 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5
9 | Android | Reserva | PT-286 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5
10 | Android | Promociones | PT-273 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.75
11 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-239 | Actualizar mockup pantalla alta sala | 0.5 | 0.5
12 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-340 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.25
13 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-329 | Crear mockup de vista de alta | 0.5 | 0.25
15 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-334 | Crear mockup de vista de edición | 0.5 | 0
16 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-299 | Escribir pruebas funcionales | 0.5 | 0.75
17 | Android | Compra | PT-258 | Escribir pruebas funcionales | 0.5 | 0.5
18 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-240 | Escribir Pruebas Funcionales | 0.5 | 0.5
19 | Android | Ver Sala | PT-323 | Escribir pruebas funcionales | 0.5 | 0.25
20 | Android | Reserva | PT-287 | Escribir pruebas funcionales | 0.5 | 0.25
21 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-341 | Escribir pruebas funcionales | 0.5 | 0.5
22 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-330 | Escribir pruebas funcionales | 0.5 | 0.5
23 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-335 | Escribir pruebas funcionales | 0.5 | 0.5
24 | Android | Promociones | PT-282 | Escribir pruebas funcionales | 0.5 | 0.75
25 | Android | Complejos | PT-251 | Cambiar vista de complejos, Unificarla en una pantalla | 1 | 1.25
25 | Backend | Complejos | PT-354 | Actualizar endpoint | 0.5 | 0.5
26 | Android | Ver Pelicula | PT-320 | Compartir Pelicula en Facebook | 1 | 1.25
27 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-245 | Definir formato para cargar estilo | 1 | 0.5
28 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-244 | Definir formato para guardar estilo | 0.5
29 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-243 | Actualizar vista de creacion de salas | 1 | 0.5
30 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-242 | Agregar acciones de controlador para permitir el agregado de estilo a la sala | 2 | 3
31 | Backend | Adm. Funciones | PT-247 | Marcar función como no disponible si no hay mas lugares | 1
32 | Backend | Ver Sala | PT-324 | Crear endpoint para obtener informacion de una sala de una función | 2 | 1
32 | Backend | Ver Sala | PT-355 | Actualizar endpoint de información de funciones de películas | 0.5
33 | Android | Ver Sala | PT-325 | Servicio para obtener información de la sala | 1 | 1
34 | Android | Ver Sala | PT-326 | Implementar selección de butacas | 6 | 7
35 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-300 | Crear Endpoint para obtener información de usuario | 1 | 1
36 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-301 | Crear Endpoint para obtener listado de reservas del usuario | 1 | 1
37 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-302 | Crear Endpoint obtener listado de compras del usuario | 1 | 1
38 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-303 | Spike para crear codigo QR | 1.5
39 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-304 | Crear Endpoint obtener informacion detallada de una reserva | 1
40 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-305 | Crear Endpoint obtener informacion detallada de una compra | 1
41 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-306 | Servicio para obtener información de usuario | 1 | 0.25
42 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-307 | Servicio para obtener listado de reservas del usuario | 1 | 0.25
43 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-308 | Servicio para obtener listado de compras del usuario | 1 | 0.25
44 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-309 | Servicio para obtener informacion detallada de una reserva | 1
45 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-310 | Servicio para obtener informacion detallada de una compra | 1
46 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-352 | Crear vista de informacion de usuario | 3 | 1.75
47 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-311 | Crear vista de listado de comprar y reservas | 2 | 2.5
48 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-312 | Crear vista de informacion de reserva | 1.5 | 1.5
49 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-313 | Crear vista de informacion de compra | 1.5 | 1.5
50 | Backend | Compra | PT-259 | Crear endpoint para efectivizar la compra de una reserva | 2
51 | Backend | Reserva | PT-288 | Crear endpoint para cancelar una reserva | 0.5
52 | Android | Compra | PT-254 | Servicio para efectivizar la compra de una reserva | 0.5
53 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-314 | Implementar posibilidad de hacer efectiva una reserva | 1
54 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-315 | Implementar posibilidad de cancelar una reserva | 1
55 | Backend | Compra | PT-260 | Definir Modelo de Compra de tickets | 1 | 1
56 | Backend | Compra | PT-261 | Crear endpoint para realizar la compra de máx 6 butacas para una función | 2
57 | Android | Compra | PT-255 | Servicio para realizar compra de máx 6 butacas para una funcion | 1
58 | Android | Compra | PT-256 | Implementar compra de entradas | 2
59 | Backend | Reserva | PT-289 | Definir Modelo de Reserva de tickets | 0.5 | 0.5
60 | Backend | Reserva | PT-290 | Crear endpoint para realizar la reserva de máx 6 butacas para una función | 1
61 | Android | Reserva | PT-291 | Servicio para realizar reserva de máx 6 butacas para una funcion | 1
62 | Android | Reserva | PT-292 | Implementar reserva de entradas | 1
63 | Gestión | Data Entry | PT-263 | Ingresar promociones varias | 1 | 0.25
64 | Backend | Promociones | PT-274 | Crear endpoint para obtener las posibles promociones con su informacion | 1 | 1.5
65 | Backend | Promociones | PT-275 | Crear endpoint para seleccionar una promoción para una reserva | 1
66 | Backend | Promociones | PT-284 | Definir Modelo de Promociones | 1 | 0.5
67 | Backend | Promociones | PT-276 | Crear endpoint para seleccionar una promoción para una compra | 1
68 | Android | Promociones | PT-277 | Servicio para obtener información de promociones | 0.5 | 0.5
69 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-342 | Agregar al controlador posibilidad de borrar la promoción | 1 | 0.5
70 | Android | Promociones | PT-278 | Servicio para seleccionar una promoción para una reserva | 0.5
71 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-343 | Implementar vista listar promociones | 1 | 1.5
72 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-351 | Implementar vista alta | 1 | 1.5
73 | Android | Promociones | PT-279 | Servicio para seleccionar una promoción para una compra | 0.5
74 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-331 | Agregar acciones de controlador para permitir el alta | 1 | 1
75 | Android | Promociones | PT-280 | Implementar vista de selección de promociones | 2 | 2
76 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-336 | Implementar vista de edición | 1 | 0.25
77 | Android | Calendario Reserva/Compra | PT-295 | Spike Guardar Reserva/Compra en el calendario personal | 2
78 | Android | Calendario Reserva/Compra | PT-296 | Guardar Reserva/Compra en el calendario personal | 1
79 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-316 | Compartir por facebook mi compra | 1
80 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-337 | Agregar acciones de controlador para permitir la edición | 0.5 | 0.75
81 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-317 | Compartir por twitter mi compra | 0.5
82 | Backend | Bug | PT-249 | La hora del servidor no es la argentina | 1 | 0.75
85 | Backend | Estilo | PT-265 | Ingresar logo y colores acorde al mismo en las páginas | 4 | 3
87 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-241 | Correr Pruebas Funcionales | 1
88 | Android | Ver Sala | PT-327 | Correr Pruebas Funcionales | 1
89 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-318 | Correr Pruebas Funcionales | 1
90 | Android | Compra | PT-257 | Correr Pruebas Funcionales | 1
91 | Android | Reserva | PT-293 | Correr Pruebas Funcionales | 1
92 | Android | Promociones | PT-281 | Correr Pruebas Funcionales | 1
93 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-344 | Correr Pruebas Funcionales | 1
94 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-332 | Correr Pruebas Funcionales | 1
95 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-338 | Correr Pruebas Funcionales | 1
|  |  |  | Total | 99.5 | 51.75