## issues
ID | Resumen | Prioridad | Tipo | Estado | Estimado
PT-37 | Armado Minuta 1 | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-38 | Informe de aclaraciones obtenidas en Licitación | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-33 | Crear mapa de entregables de la primer iteración | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-14 | Crear mockup(s) de pantalla de Registración | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-15 | Crear mockup(s) de pantalla de Login | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-16 | Crear mockup con pantalla de elección Login/Registrar | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-36 | Crear mockup(s) de pantalla de administración de usuarios | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-34 | Subir todos los "epics" del proyecto a YouTrack y estimarlos | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-40 | Burndown Chart | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-35 | Analisis de riesgos iniciales | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-30 | Determinar framework de mocking para Android | Normal | Tarea | Completed | 4h
PT-19 | Escribir pruebas funcionales | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-17 | Escribir pruebas funcionales | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-25 | Implementar vista de eleccion de pantallas de Login/Registracion | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-23 | Implementar vista de registración | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-24 | Implementar vista de Login | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-27 | Implementar HTTPS servidor | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-26 | Envio e-mail (servidor) | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-28 | Implementar alta en el servidor | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-20 | Correr pruebas funcionales | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-10 | Listar usuarios y su información | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-12 | Marcar a usuario como inválido | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-11 | Filtro por E-mail | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-18 | Correr pruebas funcionales | Normal | Tarea | Completed | 1h
PT-31 | Determinar como mostrar errores de validación en Android | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-21 | Validación cliente | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-22 | Validación servidor | Normal | Tarea | Completed | 2h
PT-84 | Desplegar versión web | Normal | Tarea | Completed | 1h