## Iteración 1
Prioridad | User Story | Tarea | Damián | Gastón | Sebastián | Matías | Final
1 | PM | PT-37 — Armado Minuta 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | PM | PT-38 — Informe de aclaraciones obtenidas en Licitación | 1 |  | 1 | 2 | 1
3 | PM | PT-33 — Crear mapa de entregables de la primer iteración | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Mockups | PT-14 — Crear mockup(s) de pantalla de Registración | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
5 | Mockups | PT-15 — Crear mockup(s) de pantalla de Login | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
6 | Mockups | PT-16 — Crear mockup con pantalla de elección Login/Registrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
7 | Mockups | PT-36 — Crear mockup(s) de pantalla de administración de usuarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | PM | PT-34 — Subir todos los "epics" del proyecto a YouTrack y estimarlos | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
9 | PM | PT-35 — Analisis de riesgos iniciales | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
10 | Spike | PT-30 — Determinar framework de mocking para Android | 4 | 2 | 4 | 4 | 4
11 | Registración usuario | PT-19 — Escribir pruebas funcionales | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
12 | Administrar Usuarios | PT-17 — Escribir pruebas funcionales | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
13 | Registración usuario | PT-25 — Implementar vista de eleccion de pantallas de Login/Registracion | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
14 | Registración usuario | PT-23 — Implementar vista de registración | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | Hablar
15 | Registración usuario | PT-24 — Implementar vista de Login | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
16 | Registración usuario | PT-27 — Implementar HTTPS servidor | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
17 | Registración usuario | PT-26 — Envio e-mail (servidor) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
18 | Registración usuario | PT-28 — Implementar alta en el servidor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
19 | Registración usuario | PT-20 — Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Administrar Usuarios | PT-10 — Listar usuarios y su información | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
21 | Administrar Usuarios | PT-12 — Marcar a usuario como inválido | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
22 | Administrar Usuarios | PT-11 — Filtro por DNI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Administrar Usuarios | PT-18 — Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Spike | PT-31 — Determinar como mostrar errores de validación en Android | 2 | 2 | 2 | 4 | 2
25 | Registración usuario | PT-21 — Validación cliente | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | Registración usuario | PT-22 — Validación servidor | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
Total |  |  | 39 | 30 | 35 | 50 | 41

## Iteración 2
Prioridad | User Story | Issue Id | Summary | Damián | Gastón | Sebastián | Matías | Final | Tiempo consumido (En horas)
1 | PM | PT-86 | Riesgos - Planes de Mitigacion/Contingencia/Respuesta/Umbrales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Bug | PT-108 | Prohibir inicio de sesión a usuario invalidado | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
3 | Bug | PT-109 | Centrar horizontalmente el listado de usuarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Bug | PT-111 | Unificar idioma (Español) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Info Pelicula | PT-104 | Crear mockup(s) de pantalla de informacion de pelicula (sin funciones) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Info Pelicula | PT-98 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
7 | Info Pelicula | PT-47 | Implementar vista de detalle de peli­cula | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | Hablar
8 | Info Pelicula | PT-70 | Implementar servicio para recuperar lista de peli­culas (cliente) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
9 | Info Pelicula | PT-71 | Implementar componente para obtener informacion de una peli­cula (cliente) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Info Pelicula | PT-91 | Implementar listado peli­culas (version temporal) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Info Pelicula | PT-122 | Implementar endpoint para exponer lista de peli­culas en cartelera (servidor) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
12 | Info Pelicula | PT-123 | Implementar endpoint para obtener detalles de una peli­cula (servidor) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
13 | Info Pelicula | PT-99 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
14 | Admin. Lista Peliculas | PT-133 | Crear mockup de la vista de listar peli­culas | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
15 | Admin. Lista Peliculas | PT-136 | Crear pruebas funcionales | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5
16 | Admin. Lista Peliculas | PT-134 | Implementar lista de peli­culas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
17 | Admin. Lista Peliculas | PT-135 | Implementar acciones del controlador relacionadas con la lista de peli­culas | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
18 | Admin. Lista Peliculas | PT-137 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
19 | Admin. Crear Pelicula | PT-93 | Crear mockup de pantalla (para validar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
20 | Admin. Crear Pelicula | PT-96 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
20 | Admin. Crear Pelicula | PT-127 | Definir el modelo (para validar) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
21 | Admin. Crear Pelicula | PT-129 | Crear vista alta peli­cula | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3
22 | Admin. Crear Pelicula | PT-130 | Implementar alta peli­cula en el controlador (incluye subir imagen) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2
23 | Admin. Crear Pelicula | PT-97 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
24 | Data Entry | PT-113 | Buscar informacion sobre las peliculas que se van a mostrar | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
25 | Data Entry | PT-114 | Cargar la informacion de las peliculas a mostrar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
26 | Data Entry | PT-161 | Cargar datos de complejos falsos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Admin. Editar Pelicula | PT-139 | Determinar datos editables (para validar con el cliente) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Se determinó en la reunion informal
28 | Admin. Editar Pelicula | PT-140 | Crear mockup de la vista de edicion | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Utilizamos el crear película
29 | Admin. Editar Pelicula | PT-141 | Crear pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.41667
30 | Admin. Editar Pelicula | PT-143 | Crear vista de edicion | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3
31 | Admin. Editar Pelicula | PT-144 | Implementar acciones del controlador para la vista de edicion | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5
32 | Admin. Editar Pelicula | PT-142 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
33 | Admin. Borrar Pelicula | PT-146 | Agregar boton de borrar a la lista de peli­culas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34 | Admin. Borrar Pelicula | PT-147 | Implementar funcionalidad de borrar en el servidor | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
35 | Admin. Lista Peliculas | PT-166 | Filtro por Título de Película |  |  |  |  | 1
36 | Bug | PT-165 | Modificar el texto del botón del trailer en detalle película (Cliente)
37 | Bug | PT-164 | Quitar el cartel de "Usar cuenta local para inciar sesión" (Backend) |  |  |  |  | 0 | 0.083333
38 | Ver funciones | PT-162 | Spike para mostrar información de cada complejo | 4 |  |  |  | 4
39 | Ver funciones | PT-124 | Crear mockup de pantalla de informacion de peliculas (con funciones) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | Ver funciones | PT-120 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | Ver funciones | PT-92 | Servicio obtener dias y horarios por complejo de peli­cula | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
42 | Ver funciones | PT-125 | Actualizar vista de informacion de peli­cula con las funciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
43 | Ver funciones | PT-126 | Crear endpoint para exponer informacion sobre las funciones de una peli­cula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
44 | Ver funciones | PT-121 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | Admin. Crear Funcion | PT-148 | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
46 | Admin. Crear Funcion | PT-149 | Crear mockup de vista de alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Admin. Crear Funcion | PT-150 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | Admin. Crear Funcion | PT-152 | Implementar vista de alta | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
49 | Admin. Crear Funcion | PT-153 | Agregar acciones de controlador para permitir el alta | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
50 | Admin. Crear Funcion | PT-151 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | Admin. Listar Funciones | PT-155 | Crear mockups de la vista para listar funciones | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
52 | Admin. Listar Funciones | PT-159 | Crear pruebas funcionales | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | Admin. Listar Funciones | PT-158 | Implementar lista de funciones | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | Hablar
54 | Admin. Listar Funciones | PT-156 | Implementar marcar una funcion como disponible/no disponible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | Admin. Listar Funciones | PT-157 | Implementar borrar una funcion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | Admin. Listar Funciones | PT-160 | Correr pruebas funcionales | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
Total |  |  |  | 78 | 68 | 71 | 71 | 76 | 19.1667

## Iteración 3
Prioridad | Tipo (Android - Backend) | User Story | Issue Id | Summary | Damián | Gastón | Sebastián | Matías | Final | Tiempo consumido (En horas)
2 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-149 | Crear mockup de vista de alta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-150 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-148 | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
22 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-152 | Implementar vista de alta | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14
23 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-153 | Agregar acciones de controlador para permitir el alta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
59 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-102 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
6 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-183 | Crear mockup de vista de alta | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-184 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-185 | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-186 | Implementar vista de alta | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1
46 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-187 | Agregar acciones de controlador para permitir el alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-188 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5
3 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-189 | Crear mockup de lista | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5
11 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-190 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-191 | Implementar vista de edición | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2
30 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-192 | Agregar acciones de controlador para permitir la edición | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-193 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.75
7 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-211 | Crear mockup de vista de edición | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5
15 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-212 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-213 | Agregar acciones de controlador para permitir la edición | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-214 | Establecer estilos de salas | 1 | 0 | 4 | 2 | 1
55 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-215 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Backend | Admin. Listar funciones | PT-231 | Escribir pruebas funcionales |  |  |  |  | 1 | 1
25 | Backend | Admin. Listar Funciones | PT-158 | Implementar lista de funciones | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4
26 | Backend | Admin. Listar funciones | PT-156 | Implementar marcar una funcion como disponible/no disponible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Backend | Admin. Listar Funciones | PT-157 | Implementar borrar una funcion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
28 | Backend | Admin. Listar Funciones | PT-181 | Implementar Ver función | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | Backend | Admin. Listar Funciones | PT-160 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
| Backend | Admin. Listar funciones | PT-230 | Crear mockup vista |  |  |  |  | 1 | 1
53 | Backend | Admin. Listar Películas | PT-217 | Implementar Ver película (Permisos Read-Only) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
8 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-219 | Crear mockup de la vista para listar salas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Admin. Listar Sala
49 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-220 | Crear pruebas funcionales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-221 | Implementar lista de salas | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
51 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-222 | Implementar borrar una sala | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-223 | Implementar Ver sala | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1
57 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-224 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5
36 | Backend | Complejos | PT-209 | Validar modelo complejos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | Backend | Complejos | PT-161 | Cargar datos de complejos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
4 | Android | Ver complejo | PT-200 | Crear mockup de vista de informacion de complejo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Admin. Editar Funcion
13 | Android | Ver complejo | PT-201 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Compartir película en Tw y Fb
38 | Android | Ver complejo | PT-202 | Spike como mostrar complejo en mapa (que hay que pasarle a la app de google maps) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
39 | Android | Ver complejo | PT-203 | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | Android | Ver complejo | PT-204 | Crear vista de informacion de complejo | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1
41 | Android | Ver complejo | PT-205 | Mostrar complejo en mapa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
42 | Android | Ver complejo | PT-206 | Servicio obtener detalles de complejo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
43 | Android | Ver complejo | PT-207 | Crear endpoint para exponer información sobre complejo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
58 | Android | Ver complejo | PT-208 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
1 | Android | Ver funciones | PT-124 | Crear mockup de pantalla de informacion de peliculas (con funciones) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver funciones
9 | Android | Ver funciones | PT-120 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Admin. Editar Sala
16 | Android | Ver funciones | PT-162 | Spike para mostrar información de cada complejo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver Cartelera de Complejo
17 | Android | Ver funciones | PT-179 | Modelo para obtener dias y horarios por pelicula en los complejos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | Ver Cartelera de Complejo
18 | Android | Ver funciones | PT-92 | Servicio obtener dias y horarios por peli­cula en los complejos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Android | Ver funciones | PT-126 | Crear endpoint para exponer informacion sobre las funciones de una peli­cula | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3
20 | Android | Ver funciones | PT-125 | Actualizar vista de informacion de peli­cula con las funciones | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10,5
62 | Android | Ver funciones | PT-121 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
5 | Android | Ver lista de complejos | PT-195 | Crear mockup de vista de listado de complejos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Admin. Disponibilidad Funcion
12 | Android | Ver lista de complejos | PT-196 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Estilos de salas
34 | Android | Ver lista de complejos | PT-197 | Servicio obtener complejos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | Android | Ver lista de complejos | PT-198 | Crear endpoint para exponer informacion sobre complejos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
61 | Android | Ver lista de complejos | PT-199 | Correr pruebas funcionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
31 | Android | Ver peliculas | PT-180 | Spike para compartir por facebook y twitter | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.5
32 | Android | Ver peliculas | PT-42 | Compartir pelicula en Twitter | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.75
33 | Android | Ver peliculas | PT-43 | Compartir pelicula en Facebook | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | TOTAL | 64 | 72 | 69 | 81 | 74 | 77.5

## Iteración 4
Prioridad | Tipo (Android - Backend) | User Story | Issue Id | Summary | Damián | Gastón | Sebastián | Matías | Final | Horas Consumidas Reales
1 | Gestión | PM | PT-267 | Manejo de Riesgos | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Gestión | PM | PT-268 | Crear template para pruebas funcionales | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3 | Gestión | PM | PT-269 | Estimaciones iniciales | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5
4 | Gestión | PM | PT-270 | Crear documentos para la reunion informal (metricas, avance, otros) | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1
5 | Gestión | PM | PT-271 | Crear documentos para la reunion formal (metricas, avance, otros) | 1.5 | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 2
6 | Android | Ver Sala | PT-322 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | mati
7 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-298 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | mati
8 | Android | Compra | PT-253 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | mati
9 | Android | Reserva | PT-286 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | mati
10 | Android | Promociones | PT-273 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | mati
11 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-239 | Actualizar mockup pantalla alta sala | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
12 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-340 | Crear mockup pantalla | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-329 | Crear mockup de vista de alta |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25
15 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-334 | Crear mockup de vista de edición |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
16 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-299 | Escribir pruebas funcionales | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75
17 | Android | Compra | PT-258 | Escribir pruebas funcionales | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-240 | Escribir Pruebas Funcionales | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
19 | Android | Ver Sala | PT-323 | Escribir pruebas funcionales | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25
20 | Android | Reserva | PT-287 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25
21 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-341 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
22 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-330 | Escribir pruebas funcionales |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
23 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-335 | Escribir pruebas funcionales |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
24 | Android | Promociones | PT-282 | Escribir pruebas funcionales |  | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 0.75
25 | Android | Complejos | PT-251 | Cambiar vista de complejos. Unificarla en una pantalla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25
25 | Backend | Complejos | PT-354 | Actualizar endpoint |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
26 | Android | Ver Pelicula | PT-320 | Compartir Pelicula en Facebook | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | mati
27 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-245 | Definir formato para cargar estilo | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | damito
28 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-244 | Definir formato para guardar estilo | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
29 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-243 | Actualizar vista de creacion de salas | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5
30 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-242 | Agregar acciones de controlador para permitir el agregado de estilo a la sala | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
31 | Backend | Adm. Funciones | PT-247 | Marcar función como no disponible si no hay mas lugares | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | Backend | Ver Sala | PT-324 | Crear endpoint para obtener informacion de una sala de una función | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
32 | Backend | Ver Sala | PT-355 | Actualizar endpoint de información de funciones de películas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
33 | Android | Ver Sala | PT-325 | Servicio para obtener información de la sala | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | gaston
34 | Android | Ver Sala | PT-326 | Implementar selección de butacas | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | gaston
35 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-300 | Crear Endpoint para obtener información de usuario | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-301 | Crear Endpoint para obtener listado de reservas del usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-302 | Crear Endpoint obtener listado de compras del usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-303 | Spike para crear codigo QR | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5
39 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-304 | Crear Endpoint obtener informacion detallada de una reserva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | Backend | Ver Mi Cuenta | PT-305 | Crear Endpoint obtener informacion detallada de una compra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-306 | Servicio para obtener información de usuario | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | mati
42 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-307 | Servicio para obtener listado de reservas del usuario | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.75 | mati
43 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-308 | Servicio para obtener listado de compras del usuario | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | mati
44 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-309 | Servicio para obtener informacion detallada de una reserva | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | mati
45 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-310 | Servicio para obtener informacion detallada de una compra | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | mati
46 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-352 | Crear vista de informacion de usuario |  |  |  |  | 3 | 2 | mati
47 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-311 | Crear vista de listado de comprar y reservas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | mati
48 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-312 | Crear vista de informacion de reserva | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | mati
49 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-313 | Crear vista de informacion de compra | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.25 | mati
50 | Backend | Compra | PT-259 | Crear endpoint para efectivizar la compra de una reserva | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5
51 | Backend | Reserva | PT-288 | Crear endpoint para cancelar una reserva | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
52 | Android | Compra | PT-254 | Servicio para efectivizar la compra de una reserva | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | mati
53 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-314 | Implementar posibilidad de hacer efectiva una reserva | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mati
54 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-315 | Implementar posibilidad de cancelar una reserva | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mati
55 | Backend | Compra | PT-260 | Definir Modelo de Compra de tickets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | Backend | Compra | PT-261 | Crear endpoint para realizar la compra de máx 6 butacas para una función | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5
57 | Android | Compra | PT-255 | Servicio para realizar compra de máx 6 butacas para una funcion | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | gaston
58 | Android | Compra | PT-256 | Implementar compra de entradas | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | mati/gaston
59 | Backend | Reserva | PT-289 | Definir Modelo de Reserva de tickets | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
60 | Backend | Reserva | PT-290 | Crear endpoint para realizar la reserva de máx 6 butacas para una función | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
61 | Android | Reserva | PT-291 | Servicio para realizar reserva de máx 6 butacas para una funcion | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0,5 | gaston
62 | Android | Reserva | PT-292 | Implementar reserva de entradas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mati
63 | Gestión | Data Entry | PT-263 | Ingresar promociones varias | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | damito
64 | Backend | Promociones | PT-274 | Crear endpoint para obtener las posibles promociones con su informacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | damito
65 | Backend | Promociones | PT-275 | Crear endpoint para seleccionar una promoción para una reserva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | Backend | Promociones | PT-284 | Definir Modelo de Promociones | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
67 | Backend | Promociones | PT-276 | Crear endpoint para seleccionar una promoción para una compra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
68 | Android | Promociones | PT-277 | Servicio para obtener información de promociones | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | gaston
69 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-342 | Agregar al controlador posibilidad de borrar la promoción | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | damito
70 | Android | Promociones | PT-278 | Servicio para seleccionar una promoción para una reserva | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | gaston
71 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-343 | Implementar vista listar promociones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | damito
72 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-351 | Implementar vista alta | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | damito
73 | Android | Promociones | PT-279 | Servicio para seleccionar una promoción para una compra | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | gaston
74 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-331 | Agregar acciones de controlador para permitir el alta |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | damito
75 | Android | Promociones | PT-280 | Implementar vista de selección de promociones | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | gaston
76 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-336 | Implementar vista de edición |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.25
77 | Android | Calendario Reserva/Compra | PT-295 | Spike Guardar Reserva/Compra en el calendario personal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | mati
78 | Android | Calendario Reserva/Compra | PT-296 | Guardar Reserva/Compra en el calendario personal | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | mati
79 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-316 | Compartir por facebook mi compra | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | mati
80 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-337 | Agregar acciones de controlador para permitir la edición |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75
81 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-317 | Compartir por twitter mi compra | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | mati
82 | Backend | Bug | PT-249 | La hora del servidor no es la argentina | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.75 | damito
85 | Backend | Estilo | PT-265 | Ingresar logo y colores acorde al mismo en las páginas | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
87 | Backend | Adm. Estilos Salas | PT-241 | Correr Pruebas Funcionales | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25
88 | Android | Ver Sala | PT-327 | Correr Pruebas Funcionales | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25
89 | Android | Ver Mi Cuenta | PT-318 | Correr Pruebas Funcionales | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25
90 | Android | Compra | PT-257 | Correr Pruebas Funcionales | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
91 | Android | Reserva | PT-293 | Correr Pruebas Funcionales | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25
92 | Android | Promociones | PT-281 | Correr Pruebas Funcionales | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25
93 | Backend | Admin. Listar Promocion | PT-344 | Correr Pruebas Funcionales | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25
94 | Backend | Admin. Crear Promocion | PT-332 | Correr Pruebas Funcionales |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25
95 | Backend | Admin. Editar Promocion | PT-338 | Correr Pruebas Funcionales |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25
96 | Backend | Reserva | PT-356 | Envío de email automático de confirmación de reserva |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
97 | Android | Reserva | PT-359 | Generar código QR |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
98 | Backend | Compra | PT-357 | Envío de email automático de confirmación de compra |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
99 | Android | Compra | PT-358 | Generar código QR |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
100 | Backend | Data Entry | PT-353 | Definir modelo precio |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
101 | Backend | Data Entry | PT-364 | Borrar reservas si falta menos de una hora para la función |  |  |  |  | 2 | 1
102 | Backend | Compra/Reserva | PT-361 | Crear endpoint para informacion de tarjetas de credito |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 70 | 79 | 77.25 | 77.5 | 106 | 90
Note on B7: Ojo que abajo esta mas detallado me parece que vistas crear, pero aca esta por arriba. Agrego la vista del servidor para administrar la estructura de la sala -Damian Schenkelman
Note on E12: En el e-mail de hoy aclaremos que no se puede editar. Solo tiene sentido al principio, para salas nuevas. Si se equivoco, borra y prueba de nuevo. -Damian Schenkelman
Note on E32: Que es esto concretamente? -Damian Schenkelman Esto es lo que hablamos de que hay que ver cuando esta disponible o no una funcion. La lógica de si no hay lugares marcarla etc. Capaz no esta descriptivo el nombre -Gaston Daniel Festa
Note on E52: Para las estadisticas, aca habria que pasar a la reserva a estado comprado/cancelada. Para fines estadisticos no habria que perder los datos de cuantas reservas se confirman y cuantas se cancelan. -Damian Schenkelman No entendí si es pregunta o afirmación -Gaston Daniel Festa
Note on E57: Que es esto? -Damian Schenkelman Esto lo puse porque no sabia bien donde poner la tarea que tenian de crear todo el modelo de compra/reserva. Porque es algo que algo de tiempo les va a insumir aunque no sea mucho capaz -Gaston Daniel Festa

## Iteración 5
Prioridad | Tipo (Android - Backend) | User Story | Issue Id | Summary | Damián | Gastón | Sebastián | Matías | Final | Horas Consumidas Reales
1 | Gestión | PM | PT-366 | Estimaciones iniciales | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
2 | Gestión | PM | PT-367 | Crear documentos para la reunion formal (metricas, avance, otros) | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.75
3 | Android | Estilo | PT-350 | Ingresar logo y colores acorde al mismo en las pantallas | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
4 | Backend | Spikes | PT-369 | Creación de gráficos | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4
5 | Backend | Listar Reportes | PT-371 | Crear mockup | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
6 | Backend | Reporte ventas/reservas por función | PT-399 | Crear mockup | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
7 | Backend | Reporte horario mas vendidos | PT-394 | Crear mockup | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
8 | Backend | Reporte entradas mas vendidas por pelicula | PT-389 | Crear mockup | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
9 | Backend | Listar Reportes | PT-372 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Backend | Reporte ventas/reservas por función | PT-400 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Backend | Reporte horario mas vendidos | PT-395 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Backend | Reporte entradas mas vendidas por pelicula | PT-390 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Backend | Listar Reportes | PT-373 | Crear pantalla | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5
14 | Backend | Listar Reportes | PT-374 | Implementar acciones de controlador para seleccion de reportes | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5
15 | Backend | Reporte ventas/reservas por función | PT-401 | Crear reporte | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3
16 | Backend | Reporte horario mas vendidos | PT-396 | Crear reporte | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5
17 | Backend | Reporte entradas mas vendidas por pelicula | PT-391 | Crear reporte | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6
18 | Backend | Listar Reportes | PT-375 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5
19 | Backend | Reporte ventas/reservas por función | PT-402 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5
20 | Backend | Reporte horario mas vendidos | PT-397 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5
21 | Backend | Reporte entradas mas vendidas por pelicula | PT-392 | Correr pruebas funcionales | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5
22 | Backend | Mejoras de Reportes | PT-385 | Cambiar las referencias del reporte 1 para que estén orientadas horizontalmente en vez de verticalmente. | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25
23 | Backend | Mejoras de Reportes | PT-386 | Reportes 2 y 3 - Agregar una línea horizontal de separación entre el resultado del reporte y los filtros (tanto en el PDF como en la web). | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
24 | Backend | Mejoras de Reportes | PT-387 | Reportes 2 y 3 - El grafico debe ir arriba de la tabla de resultados. | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25
25 | Backend | Mejora Visual | PT-383 | Agregar espacio vertical entre campos y títulos en las pantallas de creación y edición de entidades | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
26 | Android | Mejora Visual | PT-377 | Pedir solo mes y año para la fecha de vencimiento de la tarjeta al momento de pedir los datos para la compra. | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5
27 | Android | Mejora Visual | PT-378 | Agregar cartel indicando que la operación está en progreso cuando se realiza una compra. | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25
28 | Android | Mejora Visual | PT-379 | Cambiar el título de las pantallas que dicen "BuyTicketActivity" a "Datos de la compra". | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25
29 | Android | Mejora Visual | PT-380 | Ordenar la lista de reservas y compras por fecha. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25
30 | Android | Mejora Visual | PT-381 | Agregar una leyenda a los campos de "Mi cuenta" para que el usuario sepa que es lo que está leyendo. | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  |  | Total | 35.75 | 38 | 36.5 | 49.75 | 34.75 | 36.75