## Hoja1
Prioridad | Tipo | User Story | Issue Id | Summary | Final Story Points | Tiempo consumido (En horas) | Completado
1 | Android | Ver funciones | PT-124 | Crear mockup de pantalla de informacion de peliculas (con funciones) | 1 | 1 | Si
2 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-149 | Crear mockup de vista de alta | 1 | 1 | Si
3 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-189 | Crear mockup de lista | 1 | 0.5 | Si
4 | Android | Ver complejo | PT-200 | Crear mockup de vista de informacion de complejo | 1 | 1 | Si
5 | Android | Ver lista de complejos | PT-195 | Crear mockup de vista de listado de complejos | 1 | 1 | Si
6 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-183 | Crear mockup de vista de alta | 1 | 1 | Si
7 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-211 | Crear mockup de vista de edición | 1 | 0.5 | Si
8 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-218 | Crear mockup de la vista para listar salas | 1 | 1 | Si
9 | Android | Ver funciones | PT-120 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | Si
10 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-150 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | Si
11 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-190 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | Si
12 | Android | Ver lista de complejos | PT-196 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | Si
13 | Android | Ver complejo | PT-201 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | Si
14 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-184 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | Si
15 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-212 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | Si
16 | Android | Ver funciones | PT-162 | Spike para mostrar información de cada complejo | 2 | 3 | Si
17 | Android | Ver funciones | PT-179 | Modelo para obtener dias y horarios por pelicula en los complejos | 1 |  | No
18 | Android | Ver funciones | PT-92 | Servicio obtener dias y horarios por peli­cula en los complejos | 1 | 1 | No
19 | Android | Ver funciones | PT-126 | Crear endpoint para exponer informacion sobre las funciones de una peli­cula | 1 |  | No
20 | Android | Ver funciones | PT-125 | Actualizar vista de informacion de peli­cula con las funciones | 2 | 10.5 | No
21 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-148 | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 | 0.5 | Si
22 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-152 | Implementar vista de alta | 4 | 14 | Si
23 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-153 | Agregar acciones de controlador para permitir el alta | 2 | 2 | Si
24 | Backend | Admin. Listar funciones | PT-231 | Escribir pruebas funcionales | 1 | 1 | Si
25 | Backend | Admin. Listar Funciones | PT-158 | Implementar lista de funciones | 2 | 3 | Si
26 | Backend | Admin. Listar funciones | PT-156 | Implementar marcar una funcion como disponible/no disponible | 1 |  | No
27 | Backend | Admin. Listar Funciones | PT-157 | Implementar borrar una funcion | 1 | 0.5 | Si
28 | Backend | Admin. Listar Funciones | PT-181 | Implementar Ver función | 1 |  | No
29 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-191 | Implementar vista de edición | 2 | 2 | Si
30 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-192 | Agregar acciones de controlador para permitir la edición | 1 | 1 | Si
31 | Android | Ver peliculas | PT-180 | Spike para compartir por facebook y twitter | 2 | 0.5 | Si
32 | Android | Ver peliculas | PT-42 | Compartir pelicula en Twitter | 1 | 1.5 | Si
33 | Android | Ver peliculas | PT-43 | Compartir pelicula en Facebook | 1 |  | No
34 | Android | Ver lista de complejos | PT-197 | Servicio obtener complejos | 1 |  | No
35 | Android | Ver lista de complejos | PT-198 | Crear endpoint para exponer informacion sobre complejos | 1 | 1 | Si
36 | Backend | Complejos | PT-209 | Validar modelo complejos | 1 |  | No
37 | Backend | Complejos | PT-161 | Cargar datos de complejos | 1 | 0.5 | Si
38 | Android | Ver complejo | PT-202 | Spike como mostrar complejo en mapa (que hay que pasarle a la app de google maps) | 2 | 1 | Si
39 | Android | Ver complejo | PT-203 | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 | 1 | Si
40 | Android | Ver complejo | PT-204 | Crear vista de informacion de complejo | 2 | 1 | Si
41 | Android | Ver complejo | PT-205 | Mostrar complejo en mapa | 1 | 1 | Si
42 | Android | Ver complejo | PT-206 | Servicio obtener detalles de complejo | 1 | 1 | No
43 | Android | Ver complejo | PT-207 | Crear endpoint para exponer información sobre complejo | 1 |  | No
44 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-185 | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 |  | No
45 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-186 | Implementar vista de alta | 1 | 1 | Si
46 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-187 | Agregar acciones de controlador para permitir el alta | 1 | 1 | Si
47 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-213 | Agregar acciones de controlador para permitir la edición | 1 | 1 | Si
48 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-214 | Establecer estilos de salas | 1 |  | No
49 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-219 | Crear pruebas funcionales | 1 |  | No
50 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-220 | Implementar lista de salas | 2 | 2 | Si
51 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-221 | Implementar borrar una sala | 1 | 1 | Si
52 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-222 | Implementar Ver sala | 1 |  | No
53 | Backend | Admin. Listar Películas | PT-217 | Implementar Ver película (Permisos Read-Only) | 2 |  | No
54 | Backend | Admin. Editar Funcion | PT-193 | Correr pruebas funcionales | 1 |  | No
55 | Backend | Admin. Editar Sala | PT-215 | Correr pruebas funcionales | 1 |  | No
56 | Backend | Admin. Crear Sala | PT-188 | Correr pruebas funcionales | 1 |  | No
57 | Backend | Admin. Listar Salas | PT-223 | Correr pruebas funcionales | 1 |  | No
58 | Android | Ver complejo | PT-208 | Correr pruebas funcionales | 1 |  | No
59 | Backend | Admin. Crear Funcion | PT-151 | Correr pruebas funcionales | 1 |  | No
60 | Backend | Admin. Listar Funciones | PT-160 | Correr pruebas funcionales | 1 |  | No
61 | Android | Ver lista de complejos | PT-199 | Correr pruebas funcionales | 1 |  | No
62 | Android | Ver funciones | PT-121 | Correr pruebas funcionales | 1 |  | No
| Backend | Admin. Listar funciones | PT-230 | Crear mockup vista | 1 | 1 | Si
|  |  |  | TOTAL | 76 | 66