# [PhoneTicket][Grupo 5] 2013-09-30 Comienzo del Sprint #3

Hola,

En base a lo charlado en día Lunes, separamos las funciones solicitadas de User Stories y tareas para asignarles prioridad y estimarlas. Las mismas se envían mas abajo en el mail (puede ser modificada según se solicite).

Como fue acordado para no bloquearnos esperando respuesta, asumiendo que las prioridades y funcionalidades propuestas son aceptadas.

Este e-mail contiene:

* Prueba Sprint 2
* Objetivo Sprint
* Criterios de aceptacion
* Sprint Backlog
* Mapa de entregables

**Prueba Sprint 2**

Duranto dicha prueba se solicitó una mejora:

* Existencia de usuarios con permisos Read-Only en el Backend, a los que no se les permite ni Editar ni Borra

**Objetivos del Sprint**

### Aplicación Móvil

* Ver funciones de una película
* Ver listado de complejos
* Ver información de un complejo
* Ver cartelera
* Compartir película en Twitter y Facebook

### Backend

* Administración de Funciones (Alta, Baja y Modificación)
* Ver listado de funciones
* Determinar disponibilidad de funciones
* Administración de Salas (Alta, Baja y Modificación)
* Ver listado de salas

**Criterio de aceptación**

**Funciones de una pelicula**

1. Una función corresponde a una pelicula y a un complejo
2. Una función puede tener varios horarios en un mismo complejo.
3. Se deberá poder marcar como completa una función para mostrar la funcionalidad de función no disponible
4. El precio es determinado por el par Pelicula-Función

**Complejos**

1. Existirán dos complejos precargados.
2. No se realizará ABM para los complejos
3. Contrendrán la siguiente informacion
   1. Nombre
   2. Dirección

**Cartelera**

La cartelera se llevara a cabo de la siguiente manera:

1. Se tendrá una cartelera general que posee todas las películas.
2. Una vez seleccionada una película dentro del detalle de la misma se informará que complejo y que funciones en dicho complejo está disponible

**Interaccion redes sociales**

* Compartir Película en
  + Twitter -> #CinemAr #TítuloPelícula #Sinopsis
  + Facebook -> TituloPelicula - Link Trailer

**Salas**

1. Una sala posee
   1. Complejo al que pertenece
   2. Capacidad
   3. Estilo
2. Existirán dos estilos precargados para poder ser seleccionados en las salas

**Sprint Backlog**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioridad** | **Tipo** | **User Story** | **Summary** | **Final** | **Tiempo consumido (En horas)** |
| 1 | Android | Ver funciones | Crear mockup de pantalla de informacion de peliculas (con funciones) | 1 |  |
| 2 | Backend | Admin. Crear Funcion | Crear mockup de vista de alta | 1 |  |
| 3 | Backend | Admin. Editar Funcion | Crear mockup de vista de edición | 1 |  |
| 4 | Android | Ver complejo | Crear mockup de vista de informacion de complejo | 1 |  |
| 5 | Android | Ver lista de complejos | Crear mockup de vista de listado de complejos | 1 |  |
| 6 | Backend | Admin. Crear Sala | Crear mockup de vista de alta | 1 |  |
| 7 | Backend | Admin. Editar Sala | Crear mockup de vista de edición | 1 |  |
| 8 | Backend | Admin. Listar Salas | Crear mockup de la vista para listar salas | 1 |  |
| 9 | Android | Ver funciones | Escribir pruebas funcionales | 1 |  |
| 10 | Backend | Admin. Crear Funcion | Escribir pruebas funcionales | 1 |  |
| 11 | Backend | Admin. Editar Funcion | Escribir pruebas funcionales | 1 |  |
| 12 | Android | Ver lista de complejos | Escribir pruebas funcionales | 1 |  |
| 13 | Android | Ver complejo | Escribir pruebas funcionales | 1 |  |
| 14 | Backend | Admin. Crear Sala | Escribir pruebas funcionales | 1 |  |
| 15 | Backend | Admin. Editar Sala | Escribir pruebas funcionales | 1 |  |
| 16 | Android | Ver funciones | Spike para mostrar información de cada complejo | 2 |  |
| 17 | Android | Ver funciones | Modelo para obtener dias y horarios por pelicula en los complejos | 1 |  |
| 18 | Android | Ver funciones | Servicio obtener dias y horarios por peli­cula en los complejos | 1 |  |
| 19 | Android | Ver funciones | Crear endpoint para exponer informacion sobre las funciones de una peli­cula | 1 |  |
| 20 | Android | Ver funciones | Actualizar vista de informacion de peli­cula con las funciones | 2 |  |
| 21 | Backend | Admin. Crear Funcion | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 |  |
| 22 | Backend | Admin. Crear Funcion | Implementar vista de alta | 4 |  |
| 23 | Backend | Admin. Crear Funcion | Agregar acciones de controlador para permitir el alta | 2 |  |
| 24 | Backend | Admin. Listar Funciones | Crear pruebas funcionales | 1 |  |
| 25 | Backend | Admin. Listar Funciones | Implementar lista de funciones | 4 |  |
| 26 | Backend | Admin. Editar Funcion | Implementar marcar una funcion como disponible/no disponible | 1 |  |
| 27 | Backend | Admin. Listar Funciones | Implementar borrar una funcion | 1 |  |
| 28 | Backend | Admin. Listar Funciones | Implementar Ver función | 1 |  |
| 29 | Backend | Admin. Editar Funcion | Implementar vista de edición | 2 |  |
| 30 | Backend | Admin. Editar Funcion | Agregar acciones de controlador para permitir la edición | 1 |  |
| 31 | Android | Ver peliculas | Spike para compartir por facebook y twitter | 2 |  |
| 32 | Android | Ver peliculas | Compartir pelicula en Twitter | 1 |  |
| 33 | Android | Ver peliculas | Compartir pelicula en Facebook | 1 |  |
| 34 | Android | Ver lista de complejos | Servicio obtener complejos | 1 |  |
| 35 | Android | Ver lista de complejos | Crear endpoint para exponer informacion sobre complejos | 1 |  |
| 36 | Backend | Complejos | Validar modelo complejos | 1 |  |
| 37 | Backend | Complejos | Cargar datos de complejos | 1 |  |
| 38 | Android | Ver complejo | Spike como mostrar complejo en mapa (que hay que pasarle a la app de google maps) | 2 |  |
| 39 | Android | Ver complejo | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 |  |
| 40 | Android | Ver complejo | Crear vista de informacion de complejo | 2 |  |
| 41 | Android | Ver complejo | Mostrar complejo en mapa | 1 |  |
| 42 | Android | Ver complejo | Servicio obtener detalles de complejo | 1 |  |
| 43 | Android | Ver complejo | Crear endpoint para exponer información sobre complejo | 1 |  |
| 44 | Backend | Admin. Crear Sala | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 |  |
| 45 | Backend | Admin. Crear Sala | Implementar vista de alta | 1 |  |
| 46 | Backend | Admin. Crear Sala | Agregar acciones de controlador para permitir el alta | 1 |  |
| 47 | Backend | Admin. Editar Sala | Agregar acciones de controlador para permitir la edición | 1 |  |
| 48 | Backend | Admin. Editar Sala | Establecer estilos de salas | 1 |  |
| 49 | Backend | Admin. Listar Salas | Crear pruebas funcionales | 1 |  |
| 50 | Backend | Admin. Listar Salas | Implementar lista de salas | 2 |  |
| 51 | Backend | Admin. Listar Salas | Implementar borrar una sala | 1 |  |
| 52 | Backend | Admin. Listar Salas | Implementar Ver sala | 1 |  |
| 53 | Backend | Admin. Listar Películas | Implementar Ver película | 2 |  |
| 54 | Backend | Admin. Editar Funcion | Correr pruebas funcionales | 1 |  |
| 55 | Backend | Admin. Editar Sala | Correr pruebas funcionales | 1 |  |
| 56 | Backend | Admin. Crear Sala | Correr pruebas funcionales | 1 |  |
| 57 | Backend | Admin. Listar Salas | Correr pruebas funcionales | 1 |  |
| 58 | Android | Ver complejo | Correr pruebas funcionales | 1 |  |
| 59 | Backend | Admin. Crear Funcion | Correr pruebas funcionales | 1 |  |
| 60 | Backend | Admin. Listar Funciones | Correr pruebas funcionales | 1 |  |
| 61 | Android | Ver lista de complejos | Correr pruebas funcionales | 1 |  |
| 62 | Android | Ver funciones | Correr pruebas funcionales | 1 |  |
|  |  |  | **TOTAL** | 77 | 0 |

**Mapa de entregables**

# Re: [PhoneTicket][Grupo 5] 2013-09-30 Comienzo del Sprint #3

Ok besos!

Mona.

# [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones mockups - Se necesitan para el 05-10-2013

Hola,  
Te enviamos los mockups creados para esta iteración.  
  
**[IMPORTANTE] Precisamos que sean validados** **para antes del *Sábado 05-10-2013***.  
  
Mockups Backend  
  
*Crear Funciones*  
  
*Editar Funciones*  
  
*Crear/Editar Sala  
  
Listar Salas*  
Mockups Aplicación Móvil  
  
*Ver Película*  
*Listado de Complejos*  
  
*Información de Complejo*

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones mockups - Se necesitan para el 05-10-2013

Ok.

Besos

Mona

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones mockups - Se necesitan para el 05-10-2013

Hola,

El mockup que dice **Editar Funciones**es en realidad **Listar Funciones**. Hoy a la noche vamos a enviar el mockup de la lista de edición de función.

Perdón por el inconveniente.

Gracias,

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones mockups - Se necesitan para el 05-10-2013

No entiendo muy bien el cambio, quizás algún Mail que tv no vi me lo aclara.

Besos

Mona.

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones mockups - Se necesitan para el 05-10-2013

Es una cosa muy simple. Lo vemos mañana en el reunión.

# [PhoneTicket] [Grupo 5] Pruebas funcionales y edición función - Confirmar antes de 2013-10-08

Hola,

Adjuntamos las pruebas funcionales relacionadas con las funcionalidades de este sprint. Adicionalmente, a continuación incluimos el mockup de la vista de edición de funciones y la información que va a ser parte de cada función.

En caso de no recibir confirmación antes de la reunión del Lunes 7 de Octubre, podremos hablar de estos temas durante la misma.

Información Función

Para cada función se guardará la siguiente información:

* Fecha (editable)
* Hora (editable)
* Película (no editable)
* Sala (a partir de la cuál se deduce el complejo) (editable)
* Precio (editable)
* Disponible (editable)

Mockup pantalla edición Función

Gracias,

# Re: [PhoneTicket] [Grupo 5] Pruebas funcionales y edición función - Confirmar antes de 2013-10-08

Chicos, les paso los doc que tienen comentarios.

Deberían utilizar la misma forma de escritura en los criterios, ya que a veces ponen los mensajes en el criterio y a veces en el ultimo de los pasos.

Cualquier cosa lo vemos hoy.

Besos.

Mona

# [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-10-06 Minuta Reunion Informal Sprint #3

Hola,   
Como estas?   
  
Se adjunta el pdf de la minuta de la reunión informal.   
  
Además, como nos pediste, te enviamos el informe de avance que vimos ese día.   
  
Besos

# Re: [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-10-06 Minuta Reunion Informal Sprint #3

Ok

Besos.

Mona

# [PhoneTicket][Grupo 5] 2013-10-14 Reunión de avance y análisis de métricas

Hola,

Como hablamos la semana pasada, te adjuntamos:

* El informe de avance de esta semana (2013-10-14-InformedeAvance.pptx). Incluye el burndown chart.
* Las métricas de duración de cada tarea y su estimación original (MétricasS3W32.xlsx) junto con un análisis de las mismas (AnalisisMetricasS3W2.pdf).

**Importante:** El análisis de las métricas fue realizado durante la tarde del Lunes 14 de Octubre. Se continuó trabajando después de esto, por lo que el burndown chart y las tareas completas no marcan lo mismo. De todas formas, en base a lo que hablamos la semana pasada, creemos que las métricas y su análisis nos agregaron valor y por eso lo incluimos. De todas formas, en la reunión del Lunes que viene sería bueno hablar de acciones de mejora con vos, para ver que sugerencias tenes.

Gracias,

# Re: [PhoneTicket][Grupo 5] 2013-10-14 Reunión de avance y análisis de métricas

Genial chicos,

Fijense en la página 8 los mensajes son de?

Besos =)

# Re: [PhoneTicket][Grupo 5] 2013-10-14 Reunión de avance y análisis de métricas

Que raro. En el .pptx abierto en powerpoint se ve bien, pero en GDocs lo corta.

Decia: **Los mensajes son de prueba ya que no fueron establecidos por el cliente.**

De todas formas eso esta mal, porque el mensaje estaba en las pruebas funcionales y estaba aprobado, asi que lo vamos a cambiar para usar ese.

# Re: [PhoneTicket][Grupo 5] 2013-10-14 Reunión de avance y análisis de métricas

Ok =)

# Re: [PhoneTicket][Grupo 5] 2013-10-19 Pruebas funcionales faltantes

Chicos, están bien, pero habíamos quedado en unificar los criterios de escritura, verifiquen eso por favor.

Besos

Mona.

El 19/10/2013, a las 12:51, Sebastian Rodriguez <[sebastianr213@gmail.com](mailto:sebastianr213@gmail.com)> escribió:

Hola,  
  
Nos dimos cuenta que faltaban las pruebas funcionales del listar salas.  
Actualizamos las pruebas funcionales del ver películas, agregando una prueba más (Se encuentra al final de todo) para el caso de usuario sin permisos de administrador.  
  
Te las mandamos adjuntadas.  
  
**Importante:** Las pruebas son simples, pero necesitamos que estén validadas para poder correrlas antes del lunes.  
  
Gracias,

<20131004 PT-136 Pruebas Funcionales - Ver Listado de Películas.docx>

<20131004 PT-220 Pruebas Funcionales - Listar Salas.docx>

# Re: [PhoneTicket][Grupo 5] 2013-10-19 Pruebas funcionales faltantes

Muchas gracias por la validacion rapida. Vamos a chequear los criterios de escritura, asi los unificamos.  
Saludos,